## Sheet1
program_id | developer_id | planned_start_date | planned_end_date | actual_start_date | actual_end_date | status | progress_rate
SMP-ORD-001 | DEV_MINSU_KIM | 2026-05-05 | 2026-06-03 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 완료 | 100
SMP-ORD-002 | DEV_MINSU_KIM | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-05-10 | 2026-05-25 | 완료 | 100
SMP-INV-001 | DEV_JIHOON_PARK | 2026-05-04 | 2026-06-01 | 2026-05-07 | 2026-05-30 | 완료 | 100
SMP-PAY-001 | DEV_JIEUN_LEE | 2026-05-05 | 2026-05-24 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 완료 | 100
SMP-RPT-001 | DEV_JIHOON_PARK | 2026-05-09 | 2026-05-27 | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 완료 | 100
SMP-UI-001 | DEV_JIEUN_LEE | 2026-05-09 | 2026-06-02 | 2026-05-14 | 2026-06-01 | 완료 | 100
SMP-CPN-001 | DEV_JIEUN_LEE | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-05-23 |  | 지연 | 80
SMP-SET-001 |  | 2026-05-12 | 2026-05-24 |  |  | 지연 | 45